|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные  исполнители | Отметка о  выполнении |
| 1 | Создать комиссию по организованному пропуску паводковых вод | 24.02.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения |  |
| 2 | Подготовить и передать на согласование в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  Асиновского района смету расходов на работы по подготовке к проведению организованного пропуска паводковых. | 20.03.2015г. | Ведущий специалист по экономике и финансам  Якунина Н.А. |  |
| 3 | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населённых пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения из зон затопления. Определить места временного размещения населения.  Заключить договора. | 20.03.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения  Специалист 1 категории |  |
| 4 | Проведение собраний граждан с жителями населённых пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | 01.04.2015 | Глава Администрации  сельского поселения  Специалист 1 категории |  |
| 5 | Разработать порядок накопления резервного запаса и отпуска ГСМ  в населённых пунктах, которые могут быть отделены паводком от  основной территории, а также порядок отпуска ГСМ для привлекаемых сил и средств на период противопаводковых мероприятий. | 01.04.2015 | Глава Администрации  сельского поселения  Специалист 1 категории |  |
| 6 | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий | 01.04.2015г. | Специалист 1 категории |  |
| 7 | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров на период прохождения паводка на территориях с которыми может быть нарушено сообщение | 01.04.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения  Специалист 1 категории |  |
| 8 | Провести осмотр затапливаемой местности.  Довести до населения границы территорий возможного затопления.  Организовать водомерные посты в с. Копыловка, с. Минаевка,  п.Отрадный. | 03.04.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения |  |
| 9 | Определить состав сил и средств привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье, для проведения спасательных работ | 12.03.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения |  |
| 10 | Проработать вопросы размещения и питания привлекаемых сил для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных обеспечением безопасного прохождения паводковых вод | 03.04.2015г. | Специалист 1 категории |  |
| 11 | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления,  сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации | 03.04.2015г. | Специалист по безопасности, ГО и ЧС |  |
| 12 | Подготовить и содержать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию, при необходимости заключить договоры с владельцами плавсредств. | 03.04.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения |  |
| 13 | Определить порядок сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных водой территориях. | 03.04.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения  Специалист 1 категории |  |
| 14 | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях.  (Быстрое повышение уровня воды, её распространение на незатопленные территории особенно в ночное время) | 03.04.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения |  |
| 15 | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления, завершить вывоз кормов с затопляемых лугов | 13.04.2015г. | Глава Администрации  сельского поселения |  |
| 16 | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка | 15.04.2015г. | Глава Администрации  сельского  Специалист 1 категории |  |
| 17 | Обеспечить постоянное информирование населения о возможной  и складывающееся обстановке в период половодья | На период половодья | Глава Администрации  сельского поселения  Специалист 1 категории |  |
| 18 | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | По мере необходимости | Глава Администрации  сельского поселения |  |