Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020                                                                                                                                № 111

с. Новониколаевка

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах на территории Новониколаевского сельского поселения на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 12 ноября 2010 года № 223а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Новониколаевского сельского поселения на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения www.nnselpasino.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории по благоустройству, обеспечению жизнедеятельности, транспорту, связи и безопасности.

Глава сельского поселения                                                                                        Д.С. Бурков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новониколаевского сельского

поселения от 22.12.2020 № 111

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

на территории Новониколаевского сельского поселения на 2021 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний КЧС по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах: - в летний период, - в зимне-весенний период | 20.05.2021 03.03.2021 15.11.2021 | Бурков Д.С. – председатель КЧС |
| 2 | Проведение совместного патрулирования с привлечением сотрудников органов внутренних дел, инспекторов Чулымского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Томской области с целью выявления нарушений правил безопасности людей на водных объектах, проведения разъяснительной работы с нарушителями | В течение года | Бурков Д.С., Пепеляева В.А., специалист 1 категории |
| 3 | Рассмотрение на собраниях граждан вопроса о соблюдении правил безопасности на водных объектах, на льду водоемов | в течение года | Бурков Д.С. |
| 4 | Размещение в населенных пунктах на информационных щитах агитационных материалов о правилах безопасности на водных объектах в летний и зимний периоды | апрель, июль, ноябрь 2021 | Пепеляева В.А. |
| 5 | Размещение в общественных местах (почта, магазины, ДК) листовок-памяток для населения о соблюдения правил безопасности на льду и водных объектах | апрель, июль, ноябрь 2021 | Пепеляева В.А. |
| 6 | Размещение на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения листовок-памяток по безопасности на льду и водных объектах | в течение года | Безбрилова О.Д. |
| 7 | Провести мониторинг установленных аншлагов, запрещающих: - выход на весенний лед, - купание в водоемах. В случае необходимости провести замену аншлагов | до 25.03.2021 до 31.05.2021 | Пепеляева В.А. |
| 8 | Рекомендовать директору МБОУ СОШ села Новониколаевки, директору МАОУ СОШ села Минаевки проинформировать учащихся о соблюдения детьми правил поведения на водоемах во время летних каникул | апрель - май 2021 | Пешкичева Е.В. Маслова З.П. |