Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2022                                                                                                                                № 15

с. Новониколаевка

Об организационно-технических мероприятиях по защите населённых пунктов, населения и территории Новониколаевского сельского поселения

от лесных пожаров в 2022 году

В соответствии с  Федеральным  законом  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Томской области от 12 октября 2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области», Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2010 №1007 «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Законом Томской области от 11 ноября 2005 года №206 – ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения   организационно-технических мероприятий по защите населённых пунктов, населения и территории Новониколаевского сельского поселения от лесных пожаров в 2022 году согласно приложению   к настоящему постановлению.

2.    При возникновении пожаров произвести оповещение:

1)  ФГКУ 1отряд ФПС по Томской области – тел. 01; 2-83-88,

2)  Главы сельского поселения – тел. 4-21-17, 4-22-98.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Новониколаевского сельского поселения www.nnselpasino.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                                Д.С. Бурков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Новониколаевского  сельского

поселения от 15.03.2022 № 15

План проведения организационно-технических мероприятий по защите населённых пунктов, населения и территории Новониколаевского сельского поселения

от лесных пожаров в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Новониколаевского сельского поселения хода подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах | до 30.03.2022г. | Глава сельского поселения Бурков Д.С. |
| 2 | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров | в течение пожароопасного сезона | Глава сельского поселения Бурков Д.С., Пепеляева В.А. Специалист 1 категории |
| 3 | Определение порядка охраны лесов, находящихся в ведении муниципальных образований | До 21.03.2022г. | Пепеляева В.А. Специалист 1 категории |
| 4 | Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ | до 19.03.2022г. | Глава сельского поселения Бурков Д. С., Пепеляева В.А. Специалист 1 категории |
| 5 | Разработка: 1) паспортов населённых пунктов подверженных угрозе лесных пожаров; 2) планов эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов; 3) планов по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов | до 21.04.2022г. | Пепеляева В.А. Специалист 1 категории |
| 6 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | до 22.04.2022г. | Глава сельского поселения Бурков Д.С. |
| 7 | Организация проведения предупредительного отжига сухой травы, стерни, соломы на площадках, прилегающих к лесным массивам всеми владельцами земли под контролем работников лесной охраны | В соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Асиновского лесничества | Глава сельского поселения Бурков Д.С., Пепеляева В.А. Специалист 1 категории |
| 8 | Организация подготовки материалов в средствах массовой информации по вопросам предотвращения лесных пожаров, правилам защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Пепеляева В.А. Специалист 1 категории |
| 9 | Организация информирования населения через средства массовой информации о правилах поведения в лесу; о системе оповещения; о порядке посещения лесов в пожароопасный сезон; о порядке и местах парковки машин. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Пепеляева В.А. Специалист 1 категории |
| 10 | Создать условия для свободного доступа забора воды лесопожарным подразделениям в пожароопасный период из источников наружного водоснабжения | до 22.03.2022г. | Васякин А.Г. Директор МУП «Новониколаевское ЖКХ» |
| 11 | Проведение мероприятий по очистке территорий населённых пунктов от сгораемого мусора. Провести работы по устройству минерализованных полос по периметру населённых пунктов | до 13.05.2022г. | Бурков Д.С. Глава сельского поселения, Васякин А.Г. Директор МУП «Новониколаевское ЖКХ» |
| 12 | Обеспечение готовности пунктов временного размещения к приёму населения с учётом рекомендаций руководителям пунктов временного размещения населения по проведению профилактических дезинфекционных мероприятий | до 01.04.2022г. | Глава сельского поселения Бурков Д.С., Пепеляева В.А. Специалист 1 категории |